## Resumen
Matriz QA · Portafolio Maira Alejandra Duque
Fecha de corte | 6 de octubre de 2026
Sitio | https://mduque142-pixel.github.io/
Método | Pruebas manuales y confirmaciones de la usuaria; sin cobertura automatizada completa.
Alcance | Separación entre Sites antes de migrar y GitHub Pages después de migrar.
Evidencias | Referencias a capturas de la conversación; imágenes no incorporadas en este archivo.
Aprobadas | 15
Pendientes | 0
Uso | Actualizar resultado real, estado, fecha y evidencia después de ejecutar cada prueba.
Próximo paso | Ronda manual cerrada. Repetir pruebas después de cambios en el sitio; aprobación limitada al alcance documentado.

## Matriz QA
ID | Entorno | Objetivo | Pasos de prueba | Resultado esperado | Resultado real | Estado | Evidencia / origen | Fecha ejecución | Responsable
PRE-01 | Sites · antes de migrar | Diseño adaptable | Abrir en escritorio y móvil; revisar títulos, imagen y botones. | Contenido legible y completo, sin recortes. | Usuaria confirmó la visualización tras la corrección del diseño. | Aprobada | Confirmación en conversación y capturas previas a la migración. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
PRE-02 | Sites · antes de migrar | Menú móvil | Abrir menú y seleccionar cada sección. | Navega a la sección elegida y cierra el menú. | Usuaria confirmó cada opción y cierre del menú. | Aprobada | Confirmación explícita; image(20261006-173811).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
PRE-03 | Sites · antes de migrar | Descarga del CV | Seleccionar Descargar CV y abrir el PDF. | Se descarga y abre un PDF legible. | Descarga confirmada en móvil y Edge. | Aprobada | Confirmación explícita; image(20261006-174615).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
PRE-04 | Sites · antes de migrar | Contacto y LinkedIn | Seleccionar enlaces de correo y LinkedIn. | Abre el correo correspondiente y el perfil de Maira. | Usuaria confirmó los destinos. | Aprobada | Confirmaciones y capturas en conversación. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-01 | GitHub Pages · escritorio | Carga pública del portafolio | Abrir https://mduque142-pixel.github.io/ | Carga el portafolio sin requerir sesión de ChatGPT. | Sitio visible en captura con URL de GitHub Pages. | Aprobada | image(20261006-182653).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-02 | GitHub Pages · escritorio | Descarga del CV | Seleccionar Descargar CV. | El archivo se descarga correctamente. | Usuaria: «sí se descarga el CV». | Aprobada | Confirmación explícita junto a image(20261006-182653).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-03 | GitHub Pages · escritorio | Botones y navegación | Recorrer botones y enlaces del portafolio. | Cada botón lleva a su destino correspondiente. | Usuaria: «todos los botones funcionan»; captura muestra sección Contacto. LinkedIn confirmado en Chrome. Correo en móvil abre borrador con destinatario mduque142@gmail.com. | Aprobada | image(20261006-182815).png; alcance basado en confirmación de la usuaria. Correo móvil: image(20261006-212311).png; confirmación de LinkedIn en conversación. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-04 | GitHub Pages · móvil | Diseño adaptable tras migración | Abrir URL pública en teléfono; recorrer todas las secciones. | Sin desplazamiento horizontal ni texto o botones recortados. | Usuaria recorrió toda la página en teléfono: contenido completo y sin desplazamiento horizontal. | Aprobada | Confirmación explícita de la usuaria en conversación, 6 de octubre de 2026; sin captura adjunta. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-05 | GitHub Pages · móvil | Menú tras migración | Abrir menú; seleccionar cada opción; repetir. | Cada opción navega y cierra el menú. | Usuaria seleccionó cada opción: navega a la sección correcta y cierra el menú. | Aprobada | Confirmación explícita de la usuaria en conversación, 6 de octubre de 2026; sin captura adjunta. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-06 | GitHub Pages · móvil | CV tras migración | Descargar CV desde teléfono y abrirlo. | Descarga y apertura correctas. | Usuaria confirmó descarga del CV y lectura correcta del PDF en teléfono. | Aprobada | Confirmación explícita de la usuaria en conversación, 6 de octubre de 2026; sin captura adjunta. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
GH-07 | GitHub Pages · Edge y Firefox | Compatibilidad tras migración | Abrir sitio; revisar diseño, navegación, contacto y descarga del CV. | Funciones y contenido disponibles en ambos navegadores. | Carga del sitio y descarga/apertura del CV confirmadas mediante capturas en Firefox y Edge. Usuaria confirmó botones de contacto en ambos navegadores. No se registraron fallos en estas verificaciones. | Aprobada | Firefox: image(20261006-211443).png e image(20261006-211608).png. Edge: image(20261006-212938).png e image(20261006-213030).png. Contacto: confirmación explícita de la usuaria 06/10/2026 18:27 Chile. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
LI-01 | LinkedIn · Destacados | Enlace al portafolio | Seleccionar la tarjeta del portafolio. | Abre el sitio publicado en GitHub Pages. | Usuaria confirmó: «sí se abre». | Aprobada | Confirmación explícita del 6 de octubre. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
LI-02 | LinkedIn · Destacados | Presentación visual | Revisar portada, título y descripción. | Retrato completo y título Programación y Análisis de Sistemas correcto. | Captura final muestra portada y descripción corregidas. | Aprobada | image(20261006-203318).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
DOC-01 | GitHub · repositorio | README guardado | Abrir README en repositorio y revisar commit. | Contenido publicado con enlaces y descripción del proyecto. | Guardado confirmado; commit e6d4388. | Aprobada | image(20261006-205219).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque
DOC-02 | GitHub · About | Información del repositorio | Revisar descripción, URL y temas. | Información del portafolio y URL pública correctas. | Captura confirma campos guardados. | Aprobada | image(20261006-205219).png. | 2026-10-06 | Maira Alejandra Duque

## Historial
Incidencia histórica | Resolución / situación | Alcance
Recortes en diseño móvil | Corregidos y confirmados por la usuaria en Sites. | No sustituye repetición móvil en GitHub Pages.
CV no descargaba inicialmente | Descarga confirmada después de corrección y también en GitHub Pages. | Confirmación manual.
Portada de LinkedIn recortaba el retrato | Se reemplazó por portada horizontal; captura final confirmada. | LinkedIn Destacados.